ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕65)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...........................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – ๒๕65)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ   จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

เฉลิมชัย   สร้อยนาค

(นายเฉลิมชัย   สร้อยนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

อำเภองาว   จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ				       					       1

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล						      11

ส่วนที่ 3  สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   				                23

ส่วนที่ 1  บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร     ส่วนตำบลบ้านโป่งหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี

ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล    บ้านโป่ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน หัวหน้าส่วนการบริหาร จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้       แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง         มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภา         อบต.บ้านโป่ง

สภา         อบต.บ้านโป่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหาร

อบต.บ้านโป่ง

ผู้บริหาร

อบต.บ้านโป่ง

เสนอ

เสนอ

รายงานผล

รายงานผล

ธันวาคม

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหาร

อบต.บ้านโป่ง

ผู้บริหาร

อบต.บ้านโป่ง

ผู้บริหาร     อบต.บ้านโป่ง

ผู้บริหาร     อบต.บ้านโป่ง

คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.บ้านโป่ง

คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.บ้านโป่ง

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบ้านโป่งทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบ้านโป่งทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล   เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ   เป็นต้น   และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง และสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านโป่ง

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งมาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ  โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง     ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภองาวและจังหวัดลลำปางด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การประเมินผลจะดำเนินการ 3 วิธี คือ

วิธีการที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการกับทุกโครงการ

วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป

วิธีการที่ 3 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

การติดตามผลการดำเนินงาน จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นหรือตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนด หรือขณะดำเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ สรุปนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ  มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านโป่ง/ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดังนี้

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

“เป็นองค์กรมุ่งพัฒนาท้องถิ่น  นำพาประโยชน์สุขสู่ชุมชน”

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ

2. พัฒนาแหล่งน้ำ

3. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4. ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน ชุมชนห่างไกลยาเสพติด

5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนให้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองและเทคโนโลยี รักษาวิถีชุมชน

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทาง ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน

1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ

1.4 การผังเมือง

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง

2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

2.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี 5 แนวทาง

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

3.2 การศึกษา

3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 การป้องกัน การรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง

4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 3 แนวทาง

5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

5.2 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ก่อนนำมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนา ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 158 โครงการ งบประมาณ 52,717,356.00 บาท ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (เฉพาะปี พ.ศ. 2564)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 24,471,900.00 |
| 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 515,000.00 |
| 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | 76 | 21,480,500.00 |
| 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 12 | 810,000.00 |
| 5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร | 14 | 5,439,956.00 |
| รวม | 158 | 52,717,356.00 |

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 29,457,153.58 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 9,822,231.00 |
| 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 98,725.00 |
| 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | 42 | 18,310,254.58 |
| 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 7 | 194,370.00 |
| 5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร | 5 | 1,031,573.00 |
| รวม | 89 | 29,457,153.58 |

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

## ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	:   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564) มีดังนี้

สรุปโครงการ/แผนงาน ที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน/โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 9,822,231.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 98,725.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | 42 | 18,310,254.58 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 7 | 194,370.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร | 5 | 1,031,573.00 |  |
| รวม | 89 | 29,457,153.58 |  |

โครงการ/แผนงาน ที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 1 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำแม่อ้อน หมู่ 1 | 416,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำสระโป่ง หมู่ 2 | 195,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 สายทุ่งโป่ง | 464,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4 ซอย 7 | 244,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 สายเกษตรนอกบ้านนางเข็ม ศรีธิ | 161,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | ก่อสร้างอาคารบริเวณสนามกีฬา หมู่ 6 | 447,000.00 | ตามข้อบัญญัติ | เบิกเหลื่อมปี |
| 7 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 บ้านห้วยน๊อต ข้างบ้านอาบะ | 173,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ซอย 3 | 248,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ซอยข้างบ้าน นางแสงหล้า แสงอินทร์ | 22,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ซอยข้างบ้านนายทอง ไชยวัง | 60,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 11 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ซอยข้างบ้าน นายอินทูล คำปลิว | 107,611.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 ทุ่งนาขึด จากนา นายทาน อนุมัติ เชื่อมหมู่ 8 | 361,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 13 | ก่อสร้างถนนคสล. รอบสระน้ำข้างวัดบ้านเป๊าะ หมู่ 10 | 337,472.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 14 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 11 ซอย 4 บ้านนายจันทร์ ศรีจันทร์ | 485,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 15 | วางท่อคสล. พร้อมถมดิน หมู่ 11 หน้าบ้านนางฟองคำ ทะโยโส | 196,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 16 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12 สายกลาง | 394,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 17 | ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร/สถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน | 88,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 18 | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในอบต.บ้านโป่ง โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก | 298,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 19 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโป่งหนองบัว | 213,248.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 20 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ 6 | 494,200.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 21 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ หมู่ 10 | 484,900.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 22 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 1 | 496,500.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 23 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 | 466,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 24 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 6 | 466,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 25 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 | 495,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 26 | ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังคสล. หมู่ 4 | 498,900.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 27 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12 สายกลาง | 143,300.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 28 | เปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 | 36,000.00 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |
| 29 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านสบเอิม สายป่าช้า-ป้างิ้ว | 439,600.00 | เงินอุดหนุน |  |
| 30 | ขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 | 485,000.00 | เงินอุดหนุน |  |
| 31 | จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 2 เชื่อมหมู่ 11 | 195,000.00 | งบกลาง |  |
| 32 | ขุดลอกหน้าฝายทุ่งโป่ง หมู่ 6 | 209,000.00 | งบกลาง |  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 9,822,231.00 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 1 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ | 71,020.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | ค่าวัสดุการเกษตร | 19,515.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า | 8,190.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 98,725.00 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,426,400.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,700,800.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 288,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนออมวันละบาท) | 100,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 110,970.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | จ้างเหมาพาหนะบริการรับ-ส่ง เด็กเล็กในศพด.ตำบลบ้านโป่ง | 91,561.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | สนับสนุนบริหารสถานศึกษา | 443,950.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | 17,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | วันเด็กแห่งชาติ | 25,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | การจัดงานจัดนิทรรศการซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ (1) วันคล้ายวันพระราชสมภพ 1,000.00 ครบ 120 ปี (สมเด็จย่า) (2) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 1,000.00 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (3) วันปิยะมหาราช 1,382.00 | 3,382.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 11 | อาหารเสริม (นม) | 407,901.58 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 12 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (1) อุดหนุนอาหารกลางวัน 452,000.00 โรงเรียนบ้านสบพลึง (2) อุดหนุนอาหารกลางวัน 294,000.00 โรงเรียนบ้านใหม่ | 746,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสบเอิม หมู่ 1 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านใหม่นาแช่ หมู่ 2 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 15 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสบพลึง หมู่ 3 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 16 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโป่ง หมู่ 4 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 17 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเป๊าะ หมู่ 5 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 18 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเหล่า หมู่ 6 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 19 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหาดเชี่ยว หมู่ 7 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 20 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านต้นมื่น หมู่ 8 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 21 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโป่งพัฒนา หมู่ 9 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 22 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเป๊าะทอง หมู่ 10 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 23 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันโค้งพัฒนา หมู่ 11 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 24 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโป่งแก้ว หมู่ 12 | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 25 | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 26,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 26 | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 120,577.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 27 | ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ | 5,790.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 28 | ก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | 16,117.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 29 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ | 11,016.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 30 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ | 15,270.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 31 | เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มสตรี | 20,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 32 | พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | 19,960.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 33 | แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ตำบลบ้านโป่ง | 50,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 34 | จัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันหรือร่วมการแข่งขัน นอกพื้นที่ | 30,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 35 | ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | 159,600.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 36 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน | 16,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 37 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการถวายเทียนพรรษา | 16,960.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 38 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการประเพณีสืบชะตาน้ำและสักการะ ดำหัวเจ้าพ่อผาพลึง | 37,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 39 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง ตามโครงการประเพณีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ วัดบ้านเป๊าะ | 30,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 40 | วัสดุกีฬา | 100,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 41 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.งาว | 25,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 42 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดีอำเภองาวในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง | 10,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 18,310,254.58 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 1 | ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหาดเชี่ยวอย่างยั่งยืน | 90,070.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรตามความต้องการของกลุ่มต่างๆ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอบต.บ้านโป่ง ผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานภายในประเทศ | 34,600.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | ก่อสร้างซุ้มไม้ทางเข้า ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 1 ม. | 6,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | ก่อสร้างซุ้มไม้ ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 2 ม. | 10,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | ก่อสร้างซุ้มไม้ทางเข้า ขนาดกว้าง 3 ม. | 3,500.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | ก่อสร้างซุ้มรูปหัวใจ ขนาดกว้าง 4 ม. | 5,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | ก่อสร้างซุ้มศาลาไม้ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. | 44,700.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 194,370.00 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนงบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | (ที่มา) |  |
| 1 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 416,000.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 5,870.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | สนับสนุนการบริหารงานด้านครุภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ | 539,600.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | อบต.บ้านโป่งพบประชาชน | 13,860.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 56,243.00 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 1,031,573.00 |  |  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

| ยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนา ปี 2564 |  | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ปี 2564 |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 24,471,900.00 | 32 | 9,822,231.00 | 20.25 | 18.63 |
| 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 515,000.00 | 3 | 98,725.00 | 1.90 | 0.19 |
| 3. การพัฒนาสังคม | 76 | 21,480,500.00 | 42 | 18,310,254.58 | 26.58 | 34.73 |
| 4. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 12 | 810,000.00 | 7 | 194,370.00 | 4.43 | 0.37 |
| 5. การบริหารและพัฒนาองค์กร | 14 | 5,439,956.00 | 5 | 1,031,573.00 | 3.16 | 1.96 |
| รวมทั้งสิ้น | 158 | 52,717,356.00 | 89 | 29,457,153.58 | 56.32 | 55.88 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา โดยให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปง  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา   โดยแยกตามยุทธศาสตร์

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผล  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน  158  โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้  52,717,356.00  บาท

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ  89  โครงการ  ใช้งบประมาณ  29,457,153.58  บาท

คิดเป็นร้อยละ   56.32   ของโครงการทั้งหมด

ส่วนที่ 3

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

1. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ได้รับงบประมาณล่าช้า

3. การดำเนินการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเกิดความล่าช้าเนื่องจากช่างควบคุมงานมีน้อยและไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม

2. แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน  และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลปัญหาอุปสรรค  ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป

3. สรรหาบุคคลมาทดแทนตำแหน่งว่างหรือรับโอนบุคลากรจากหน่วยงานอื่น